## Johdanto
Laajennettu Kaavaprojektin aikataulutiedot
Versio | päivittyvä
Päivämäärä | 2025-02-20
Tämä dokumentti kuvaa kaavaprojektien aikataulun muodostumistietoja. Keskeiset tiedot ovat välilehdellä Aikatauluetapit.
Alla on kuvat eri prosessien (XL - XS) aikataulujanoista ja niillä olevista etapeista.
Aikatauluetapit-välilehdellä näkyy myös toistuvien vaiheiden tiedot.
1.1 versiossa etappi, jota Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä voi sirtää
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
Vakio 21
P2
P2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
L2
L2
xx

## Aikatauluetapit
projektitietotunniste | etapin lyhenne | Voiko tietoa muokata | Kuka/mikä muokkaa tietoa | Missä näkymässä tietoa muokataan | Mihin tietoon tieto kytkeytyy | Minimietäisyys | Minimietäisyyden päivätyyppi | Generoitu ehdotus | Laskettavien päivien päivätyyppi | Milloin tieto kuuluu prosessin | Tiedon päivätyyppi | Tiedon jananäkymätyyppi | Vaihe, johon päivämäärä liittyy | Vahvistus-kentän tunniste | Mitä tapahtuu, jos aikatauluun merkittyä päivämäärää ei ole vahvistettu ja kyseisen etapin määräaika on ohitettu | Virheilmoitus, jos minimietäisyys edelliseen etappiin ei täyty, kun käyttäjä editoi aikataulua | Virheilmoitus, jos minimietäisyys seuraavaan etappiin ei täyty , kun käyttäjä editoi aikataulua | Virheilmoitus, jos valittu päivä ei ole oikeaa päivätyyppiä | Selityksiä | Rivi koskee versiota 1.0 | Rivi koskee versiota 1.1 | (v1.1) Ryhmä
projektin_kaynnistys_pvm | U1 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä sekä Luo uusi projekti -näkymässä | [5 empty] | aina |  |  | Käynnistys | [5 empty] | Projektin luontipäivä tulee käynnistyspäiväksi, mutta sen jälkeen käynnistyspäivää voi muuttaa eteenpäin ja taaksepäin. | kyllä | kyllä | kaynnistys_1
kaynnistysvaihe_alkaa_pvm | K1 | ei | automaattinen |  | U1 |  |  | U1 |  | aina |  | vaiheen alkupiste | Käynnistys | [5 empty] | Projektin luontipäivä tulee käynnistyspäiväksi, mutta sen jälkeen käynnistyspäivää voi muuttaa eteenpäin ja taaksepäin. | kyllä | kyllä
kaynnistys_paattyy_pvm | K2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | K1 + 5 | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XL" %}K1 + 55{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "L" %}K1 + 50{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}K1 + 40{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}K1 + 20{% endif %} | työpäivät | aina |  | vaiheen päätepiste | Käynnistys |  |  | Valitse päivä, joka on vähintään 5 työpäivää myöhemmin kuin projektin käynnistyspäivä. |  |  |  | kyllä | kyllä | kaynnistys_1
periaatteetvaihe_alkaa_pvm | P1 | ei | automaattinen |  | K2 |  |  | K2 |  | XL |  | vaiheen alkupiste | Periaatteet | [6 empty] | kyllä | kyllä
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika | P2 | ei | automaattinen |  | P3 - 15 |  | työpäivät | P1 + 45 | työpäivät | XL; {% if periaatteet_luotu %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Periaatteet -vaiheessa ei järjestetä aina esilläoloa. | kyllä | ei
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika | P2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P1 + 5 | työpäivät | P1 + 45 | työpäivät | XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Periaatteet -vaiheessa ei järjestetä aina esilläoloa. | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_1
milloin_periaatteet_esillaolo_alkaa | P3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P1 + 19 | työpäivät | P2 + 14 | työpäivät | XL | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin käynnistysvaiheen päättymispäivä. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | sama kuin rivi 7 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_1
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy | P4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3 + 14 | esilläolopäivät | P3 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if periaatteet_luotu %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_paattyy |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | sama kuin rivi 7 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy | P4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3 + 14 | esilläolopäivät | P3 + 14 | esilläolopäivät | XL | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | sama kuin rivi 7 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_1
viimeistaan_mielipiteet_periaatteista | P5 | ei | automaattinen |  | P4 |  |  | P4 |  | XL | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | [5 empty] | sama kuin rivi 7 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_1
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika_2 | P2.2 | ei | automaattinen |  | P3.2 - 15 |  |  |  | työpäivät | XL; {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | kyllä | ei
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika_2 | P2.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P4 + 5 |  | P4 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_2
milloin_periaatteet_esillaolo_alkaa_2 | P3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P4 + 19 | työpäivät | P2.2 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | kyllä | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_2
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy_2 | P4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3.2 + 14 | esilläolopäivät | P3 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_paattyy_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy_2 | P4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3.2 + 14 | esilläolopäivät | P3.2 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_2
viimeistaan_mielipiteet_periaatteista_2 | P5.2 | ei | automaattinen |  | P4.2 |  |  | P4.2 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. 10 | kyllä | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_2
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika_3 | P2.3 | ei | automaattinen |  | P3.3 - 15 |  |  |  | työpäivät | XL; {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. 10 | kyllä | ei
periaatteet_esillaolo_aineiston_maaraaika_3 | P2.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P4.2 + 5 |  | P4.2 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. 10 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_3
milloin_periaatteet_esillaolo_alkaa_3 | P3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P4.2 + 19 | työpäivät | P2.3 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | kyllä | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_3
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy_3 | P4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3.3 + 14 | esilläolopäivät | P3.2 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_paattyy_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_esillaolo_paattyy_3 | P4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P3.3 + 14 | esilläolopäivät | P3.3 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 10 | ei | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_3
viimeistaan_mielipiteet_periaatteista_3 | P5.3 | ei | automaattinen |  | P4.3 |  |  | P4.3 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. 10 | kyllä | kyllä | periaatteet_esillaolokerta_3
periaatteet_lautakunta_aineiston_maaraaika | P6 | ei | automaattinen |  | P7 - 21 |  | työpäivät | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5 + 30{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P1 + 45{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} | työpäivät | XL; {% if periaatteet_luotu %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. rivi 19 | kyllä | ei
periaatteet_lautakunta_aineiston_maaraaika | P6 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5 + 5{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P1 + 5{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5 + 30{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P1 + 45{% endif %} | työpäivät | XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Periaatteet | [5 empty] | kts. rivi 19 | ei | kyllä | periaatteet_lautakuntakerta_1
milloin_periaatteet_lautakunnassa | P7 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 %}P5.3 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 %}P5.2 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 %}P5 + 27{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P6 + 21{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P6 + 21{% endif %} | työpäivät | XL | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun periaatteetvaiheen esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Periaatteet -vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. | ei | kyllä | periaatteet_lautakuntakerta_1
milloin_periaatteet_lautakunnassa_2 | P7.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Kun lautakuntakäsittely on, niin asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | kyllä | ei
milloin_periaatteet_lautakunnassa_3 | P7.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7.2 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 20 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_lautakunnassa_4 | P7.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7.3 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 20 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_lautakunnassa_2 | P7.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7 + 1 | työpäivät | P7 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_lautakunnassa_2 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Kun lautakuntakäsittely on, niin asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | ei | kyllä | periaatteet_lautakuntakerta_2
milloin_periaatteet_lautakunnassa_3 | P7.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7.2 + 1 | työpäivät | P7.2 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_lautakunnassa_3 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 20 | ei | kyllä | periaatteet_lautakuntakerta_3
milloin_periaatteet_lautakunnassa_4 | P7.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P7.3 + 1 | työpäivät | P7.3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_lautakunnassa_4 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 20 | ei | kyllä | periaatteet_lautakuntakerta_4
periaatteetvaihe_paattyy_pvm | P8 | ei | automaattinen |  | {% if periaatteet_lautakuntaan_4 %}P7.4{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_3 and !periaatteet_lautakuntaan_4 %}P7.3{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_2 and !periaatteet_lautakuntaan_3 %}P7.2{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_1 and !periaatteet_lautakuntaan_2 %}P7{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 and !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5.2{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P1 + 45{% endif %} |  |  | {% if periaatteet_lautakuntaan_4 %}P7.4{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_3 and !periaatteet_lautakuntaan_4 %}P7.3{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_2 and !periaatteet_lautakuntaan_3 %}P7.2{% endif %} {% if periaatteet_lautakuntaan_1 and !periaatteet_lautakuntaan_2 %}P7{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 and !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5.2{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P5{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and !periaatteet_lautakuntaan_1 %}P1 + 45{% endif %} |  | XL |  | vaiheen päätepiste | Periaatteet | [6 empty] | kyllä | kyllä
oasvaihe_alkaa_pvm | O1 | ei | automaattinen |  | {% if periaatteet_luotu %}P8{% endif %}{% if !periaatteet_luotu %}K2{% endif %} |  |  | {% if periaatteet_luotu %}P8{% endif %}{% if !periaatteet_luotu %}K2{% endif %} |  | aina |  | vaiheen alkupiste | OAS | [6 empty] | kyllä | kyllä
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika | O2 | ei | automaattinen |  | O3 - 15 |  | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}O1 + 35{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}O1 + 25{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O1 + 10{% endif %} | työpäivät | aina | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [6 empty] | kyllä | ei
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika | O2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O1 + 5 | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}O1 + 35{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}O1 + 25{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O1 + 10{% endif %} | työpäivät | aina | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [6 empty] | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_1
milloin_oas_esillaolo_alkaa | O3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O1 + 19 | työpäivät | O2 + 14 | työpäivät | aina | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää sen jälkeen kun käynnistysvaihe (tai periaatteetvaihe) päättyy. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | kyllä | oas_esillaolokerta_1
milloin_oas_esillaolo_paattyy | O4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M", "S"] %}O3 + 14{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O3 + 9{% endif %} | esilläolopäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M", "S"] %}O3 + 14{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O3 + 9{% endif %} | esilläolopäivät | aina | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_paattyy |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
milloin_oas_esillaolo_paattyy | O4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M", "S"] %}O3 + 14{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O3 + 9{% endif %} | esilläolopäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M", "S"] %}O3 + 14{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O3 + 9{% endif %} | esilläolopäivät | aina | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_1
viimeistaan_mielipiteet_oas | O5 | ei | automaattinen |  | O4 |  |  | O4 |  | aina | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | [6 empty] | kyllä | kyllä | oas_esillaolokerta_1
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika_2 | O2.2 | ei | automaattinen |  | O3.2 - 15 |  |  |  | työpäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | kyllä | ei
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika_2 | O2.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4 + 5 |  | O4 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_2
milloin_oas_esillaolo_alkaa_2 | O3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4 + 19 | työpäivät | O2.2 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_2
milloin_oas_esillaolo_paattyy_2 | O4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O3.2 + 14 | esilläolopäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M", "S"] %}O3 + 14{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}O3 + 9{% endif %} | esilläolopäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_paattyy_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
milloin_oas_esillaolo_paattyy_2 | O4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O3.2 + 14 | esilläolopäivät | O3.2 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_2
viimeistaan_mielipiteet_oas_2 | O5.2 | ei | automaattinen |  | O4.2 |  |  | O4.2 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | [6 empty] | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_2
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika_3 | O2.3 | ei | automaattinen |  | O3.3 - 15 |  |  |  | työpäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | kyllä | ei
oas_esillaolo_aineiston_maaraaika_3 | O2.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4.2 + 5 |  | O4.2 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | OAS | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_3
milloin_oas_esillaolo_alkaa_3 | O3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4.2 + 19 | työpäivät | O2.3 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_3
milloin_oas_esillaolo_paattyy_3 | O4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O3.3 + 14 | esilläolopäivät | O3.2 + 15 | esilläolopäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_paattyy_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
milloin_oas_esillaolo_paattyy_3 | O4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O3.3 + 14 | esilläolopäivät | O3.3 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_3
viimeistaan_mielipiteet_oas_3 | O5.3 | ei | automaattinen |  | O4.3 |  |  | O4.3 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | [6 empty] | ei | kyllä | oas_esillaolokerta_3
oasvaihe_paattyy_pvm | O6 | ei | automaattinen |  | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %}O5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 and !jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %}O5.2{% endif %} {% if !jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %}O5{% endif %} |  |  | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %}O5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 and !jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %}O5.2{% endif %} {% if !jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %}O5{% endif %} |  | aina |  | vaiheen päätepiste | OAS | [6 empty] | kyllä | kyllä
luonnosvaihe_alkaa_pvm | L1 | ei | automaattinen |  | O6 |  |  | O6 |  | XL |  | vaiheen alkupiste | Luonnos | [6 empty] | kyllä | kyllä
luonnosaineiston_maaraaika | L2 | ei | automaattinen |  | L3 - 15 |  | työpäivät | L1 + 45 | työpäivät | XL; {% if luonnos_luotu %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos -vaiheessa ei järjestetä aina esilläoloa. Silloin kun esilläolo järjestetään, yleensä niitä on yksi. Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. Uutta esilläoloa koskevat tiedot eivät saisi korvata aiemman Luonnosvaiheessa järjestetyn esilläolon tietoja. | kyllä | ei
luonnosaineiston_maaraaika | L2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L1 + 5 | työpäivät | L1 + 45 | työpäivät | XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos -vaiheessa ei järjestetä aina esilläoloa. Silloin kun esilläolo järjestetään, yleensä niitä on yksi. Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. Uutta esilläoloa koskevat tiedot eivät saisi korvata aiemman Luonnosvaiheessa järjestetyn esilläolon tietoja. | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_1
milloin_luonnos_esillaolo_alkaa | L3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L1 + 19 | työpäivät | L2 + 14 | työpäivät | XL | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää OAS-aineiston esilläolon jälkeen. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 39 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_1
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy | L4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3 + 14 | esilläolopäivät | L3 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if luonnos_luotu %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_paattyy |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 40 | kyllä | ei
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy | L4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3 + 14 | esilläolopäivät | L3 + 14 | esilläolopäivät | XL | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 40 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_1
viimeistaan_mielipiteet_luonnos | L5 | ei | automaattinen |  | L4 |  |  | L4 |  | XL | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 41 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_1
luonnosaineiston_maaraaika_2 | L2.2 | ei | automaattinen |  | L3.2 - 15 |  |  |  | työpäivät | XL; {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | kyllä | ei
luonnosaineiston_maaraaika_2 | L2.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L4 + 5 |  | L4 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Joskus on tarpeen järjestää useampikin esilläolo eli ns. uusi kierros. | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_2
milloin_luonnos_esillaolo_alkaa_2 | L3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L4 + 19 | työpäivät | L2.2 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | kyllä | kyllä | luonnos_esillaolokerta_2
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy_2 | L4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3.2 + 14 | esilläolopäivät | L3 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_paattyy_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | kyllä | ei
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy_2 | L4.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3.2 + 14 | esilläolopäivät | L3.2 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_2
viimeistaan_mielipiteet_luonnos_2 | L5.2 | ei | automaattinen |  | L4.2 |  |  | L4.2 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 43 | kyllä | kyllä | luonnos_esillaolokerta_2
luonnosaineiston_maaraaika_3 | L2.3 | ei | automaattinen |  | L3.3 - 15 |  |  |  | työpäivät | XL; {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 43 | kyllä | ei
luonnosaineiston_maaraaika_3 | L2.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L4.2 + 5 |  | L4.2 + 5 | työpäivät |  | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 43 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_3
milloin_luonnos_esillaolo_alkaa_3 | L3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L4.2 + 19 | työpäivät | L2.3 + 14 | työpäivät |  | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | kyllä | kyllä | luonnos_esillaolokerta_3
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy_3 | L4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3.3 + 14 | esilläolopäivät | L4.2 + 15 | esilläolopäivät | XL; {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 %} | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_paattyy_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | kyllä | ei
milloin_luonnos_esillaolo_paattyy_3 | L4.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L3.3 + 14 | esilläolopäivät | L3.3 + 14 | esilläolopäivät |  | esilläolopäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. |  | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 43 | ei | kyllä | luonnos_esillaolokerta_3
viimeistaan_mielipiteet_luonnos_3 | L5.3 | ei | automaattinen |  | L4.3 |  |  | L4.3 |  |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 43 | kyllä | kyllä | luonnos_esillaolokerta_3
kaavaluonnos_kylk_aineiston_maaraaika | L6 | ei | automaattinen |  | L7 - 21 |  | työpäivät | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5 + 30{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L1 + 45{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} | työpäivät | XL; {% if luonnos_luotu %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | kts. rivi 52 | kyllä | ei
kaavaluonnos_kylk_aineiston_maaraaika | L6 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5 + 5{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L1 + 5{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5 + 30{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L1 + 45{% endif %} | työpäivät | XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Luonnos | [5 empty] | kts. rivi 52 | ei | kyllä | luonnos_lautakuntakerta_1
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa | L7 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 %}L5.3 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 %}L5.2 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 %}L5 + 27{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L6 + 21{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L6 + 21{% endif %} | työpäivät | XL | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos | vahvista_kaavaluonnos_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun luonnosvaiheen esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos-vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. | ei | kyllä | luonnos_lautakuntakerta_1
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_2 | L7.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7 + 1 | työpäivät | {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L6 + 22{% endif %} |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos-vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. Kun lautakuntakäsittely on, niin asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | kyllä | ei
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_3 | L7.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7.2 + 1 | työpäivät | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 53 | kyllä | ei
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_4 | L7.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7.3 + 1 | työpäivät | {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}null{% endif %} |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 53 | kyllä | ei
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_2 | L7.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7 + 1 | työpäivät | L7 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos | vahvista_kaavaluonnos_lautakunnassa_2 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos-vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. Kun lautakuntakäsittely on, niin asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | ei | kyllä | luonnos_lautakuntakerta_2
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_3 | L7.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7.2 + 1 | työpäivät | L7.2 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos | vahvista_kaavaluonnos_lautakunnassa_3 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 53 | ei | kyllä | luonnos_lautakuntakerta_3
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa_4 | L7.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L7.3 + 1 | työpäivät | L7.3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos | vahvista_kaavaluonnos_lautakunnassa_4 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 53 | ei | kyllä | luonnos_lautakuntakerta_4
luonnosvaihe_paattyy_pvm | L8 | ei | automaattinen |  | {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_4 %}L7.4{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_4 %}L7.3{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_2 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_3 %}L7.2{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_2 %}L7{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 and !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5.2{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L1 + 45{% endif %} |  |  | {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_4 %}L7.4{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_4 %}L7.3{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_2 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_3 %}L7.2{% endif %} {% if kaavaluonnos_lautakuntaan_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_2 %}L7{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5.3{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 and !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5.2{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L5{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and !kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L1 + 45{% endif %} |  | XL |  | vaiheen päätepiste | Luonnos | [6 empty] | kyllä | kyllä
ehdotusvaihe_alkaa_pvm | E1 | ei | automaattinen |  | {% if luonnos_luotu %}L8{% endif %} {% if !luonnos_luotu %}O6{% endif %} |  |  | {% if luonnos_luotu %}L8{% endif %} {% if !luonnos_luotu %}O6{% endif %} |  | aina |  | vaiheen alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | kyllä
ehdotus_kylk_aineiston_maaraaika | E7 | ei | automaattinen |  | E8 - 21 |  | työpäivät | E8.3 + 1 | työpäivät | L, XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
ehdotus_kylk_aineiston_maaraaika | E7 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E1 + 6 | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XL" %}E1 + 100{% endif %}{% if kaavaprosessin_kokoluokka == "L" %}E1 + 90{% endif %} | työpäivät | L, XL | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | ehdotus_lautakuntakerta_1
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa | E8 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E1 + 27 | työpäivät | E7 + 21 | työpäivät | L, XL | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun OAS-vaiheen (tai luonnosvaiheen) esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. |  | ei | kyllä | ehdotus_lautakuntakerta_1
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_2 | E8.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8 + 1 | työpäivät | T3.3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_2 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | kyllä | ei
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_3 | E8.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8.2 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_3 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 80 | kyllä | ei
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_4 | E8.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8.3 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_4 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 80 | kyllä | ei
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_2 | E8.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8 + 1 | työpäivät | E8 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_2 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | ei | kyllä | ehdotus_lautakuntakerta_2
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_3 | E8.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8.2 + 1 | työpäivät | E8.2 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_3 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 80 | ei | kyllä | ehdotus_lautakuntakerta_3
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa_4 | E8.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8.3 + 1 | työpäivät | E8.3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa_4 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 80 | ei | kyllä | ehdotus_lautakuntakerta_4
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika | E2 | ei | automaattinen |  | E3 - 15 |  | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E1 + 25{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E1 + 15{% endif %} | työpäivät | XS, S, M | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika | E2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E1 + 5 | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E1 + 25{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E1 + 15{% endif %} | työpäivät | XS, S, M | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_1
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni | E3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E1 + 20 | arkipäivät | E2 + 15 | arkipäivät | XS, S, M | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_pieni | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää OAS-aineiston esilläolon jälkeen. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso | E4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8 + 1 | arkipäivät | E8 + 9 | arkipäivät | L, XL | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_iso |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin ehdotuksen lautakuntapäivä. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy | E5 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät | aina | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_paattyy |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni | E3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E2 + 15 | arkipäivät | E2 + 15 | arkipäivät | XS, S, M | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää OAS-aineiston esilläolon jälkeen. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_1
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso | E4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E8 + 1 | arkipäivät | E8 + 9 | arkipäivät | L, XL | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin ehdotuksen lautakuntapäivä. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_1
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy | E5 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 9{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 9{% endif %} | arkipäivät | aina | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_1
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta | E6 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5 | arkipäivät | E5 |  | aina | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | kyllä | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_1
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_2 | E2.2 | ei | automaattinen |  | E3.2 - 15 |  | työpäivät |  | työpäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_2 | E2.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5 + 5 | työpäivät | E5 + 5 | työpäivät | XS, S, M | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_2
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_2 | E3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5 + 20 | arkipäivät | E2 + 15 | arkipäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_pieni_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_2 | E4.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  |  | arkipäivät | E8 + 9 | arkipäivät | L, XL; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_iso_2 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_2 | E5.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_paattyy_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_2 | E3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E2.2 + 15 | arkipäivät | E2.2 + 15 | arkipäivät | XS, S, M | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_2
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_2 | E4.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5 + 20 | arkipäivät | E5 + 20 | arkipäivät | L, XL | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_2 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_2
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_2 | E5.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.2 + 9{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.2 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.2 + 9{% endif %} | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_2 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_2
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_2 | E6.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.2 | arkipäivät | E5.2 | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_2
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_3 | E2.3 | ei | automaattinen |  | E3.3 - 15 |  | työpäivät |  | työpäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_3 | E2.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.2 + 5 | työpäivät | E5.2 + 5 | työpäivät | XS, S, M | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_3
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_3 | E3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.2 + 20 | arkipäivät |  | arkipäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_pieni_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_3 | E4.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  |  | arkipäivät |  | arkipäivät | L, XL; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_iso_3 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_3 | E5.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät |  | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_paattyy_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_3 | E3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E2.3 + 15 | arkipäivät | E2.3 + 15 | arkipäivät | XS, S, M | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_3
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_3 | E4.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.2 + 20 | arkipäivät | E5.2 + 20 | arkipäivät | L, XL | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_3 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_3
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_3 | E5.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.3 + 9{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.3 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.3 + 9{% endif %} | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_3 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_3
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_3 | E6.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.3 | arkipäivät | E5.3 | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_3
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_4 | E2.4 | ei | automaattinen |  | E3.4 - 15 |  | työpäivät |  | työpäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %} | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
ehdotus_nahtaville_aineiston_maaraaika_4 | E2.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.3 + 5 | työpäivät | E5.3 + 5 | työpäivät | XS, S, M | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_4
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_4 | E3.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.3 + 20 | arkipäivät |  | arkipäivät | XS, S, M; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_pieni_4 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_4 | E4.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  |  | arkipäivät |  | arkipäivät | L, XL; {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %} | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_alkaa_iso_4 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_4 | E5.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3 + 10{% endif %} | arkipäivät |  | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_paattyy_4 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | kyllä | ei
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_pieni_4 | E3.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E2.4 + 15 | arkipäivät | E2.4 + 15 | arkipäivät | XS, S, M | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_4 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_4
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_alkaa_iso_4 | E4.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.3 + 20 | arkipäivät | E5.3 + 20 | arkipäivät | L, XL | arkipäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_4 |  | Valitse päivä, joka on myöhemmin kuin edellinen nähtävilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_4
milloin_ehdotuksen_nahtavilla_paattyy_4 | E5.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.4 + 9{% endif %} | arkipäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L"] %}E4.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S"] %}E3.4 + 21{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XS" %}E3.4 + 9{% endif %} | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus | vahvista_ehdotus_esillaolo_4 |  | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 30 kalenteripäivää, XS-prosessissa väh. 14. Pyhäpäivät pidentävät nähtävilläoloaikaa. |  | Valitse arkipäivä. |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_4
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_4 | E6.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.4 | arkipäivät | E5.4 | arkipäivät |  | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | ei | kyllä | ehdotus_nahtavillaolokerta_4
ehdotusvaihe_paattyy_pvm | E9 | ei | automaattinen |  | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %}E6.4{% endif %} {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 and !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %}E6.3{% endif %} {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 and !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %}E6.2{% endif %} {% if !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %}E6{% endif %} |  |  | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %}E6.4{% endif %} {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 and !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %}E6.3{% endif %} {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 and !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %}E6.2{% endif %} {% if !kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %}E6{% endif %} |  |  |  | vaiheen päätepiste | Ehdotus | [6 empty] | kyllä | kyllä
tarkistettuehdotusvaihe_alkaa_pvm | T1 | ei | automaattinen |  | E9 |  |  | E9 |  | aina |  | vaiheen alkupiste | Tarkistettu ehdotus | [6 empty] | kyllä | kyllä
tarkistettu_ehdotus_kylk_maaraaika | T2 | ei | automaattinen |  | T3 - 21 |  | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XL" %}T1 + 50{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "L" %}T1 + 35{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S", "XS"] %}T1 + 10{% endif %} | työpäivät | aina | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Tarkistettu ehdotus | [6 empty] | kyllä | ei
tarkistettu_ehdotus_kylk_maaraaika | T2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T1 + 6 | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "XL" %}T1 + 50{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka == "L" %}T1 + 35{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["M", "S", "XS"] %}T1 + 10{% endif %} | työpäivät | aina | työpäivät | määräaikaetappi; katkoviivan alkupiste | Tarkistettu ehdotus | [6 empty] | ei | kyllä | tarkistettu_ehdotus_lautakuntakerta_1
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa | T3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T1 + 27 | työpäivät | T2 + 21 | työpäivät | aina | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus | vahvista_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 20 työpäivää sen jälkeen kun ehdotus on lautakunnassa (XL/L) tai ehdotuksen nähtävilläolo päättyy (XS, S, M). |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | kyllä | tarkistettu_ehdotus_lautakuntakerta_1
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_2 | T3.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | kyllä | ei
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_3 | T3.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3.2 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 87 | kyllä | ei
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_4 | T3.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3.3 + 1 | työpäivät |  |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus |  |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 87 | kyllä | ei
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_2 | T3.2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3 + 1 | työpäivät | T3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus | vahvista_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_2 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Asia voi jäädä pöydälle useita kertoja, jolloin asia on aina uudestaan esillä seuraavassa kokouksessa. Silloin merkitään uusi kokouspäivämäärä. Uutta määräaikaa ei tarvita. | ei | kyllä | tarkistettu_ehdotus_lautakuntakerta_2
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_3 | T3.3 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3.2 + 1 | työpäivät | T3.2 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus | vahvista_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_3 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 87 | ei | kyllä | tarkistettu_ehdotus_lautakuntakerta_3
milloin_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_4 | T3.4 | kyllä | Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | T3.3 + 1 | työpäivät | T3.3 + 1 |  |  | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Tarkistettu ehdotus | vahvista_tarkistettu_ehdotus_lautakunnassa_4 |  | Valitse kokouspäivä, joka on edellisen Kylk-käsittelyn jälkeen eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | kts. 87 | ei | kyllä | tarkistettu_ehdotus_lautakuntakerta_4
tarkistettuehdotusvaihe_paattyy_pvm | T5 | ei | automaattinen |  | {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_4 %}T3.4{% endif %} {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_3 and !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_4 %}T3.3{% endif %} {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_2 and !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_3 %}T3.2{% endif %} {% if !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_2 %}T3{% endif %} |  |  | {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_4 %}T3.4{% endif %} {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_3 and !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_4 %}T3.3{% endif %} {% if tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_2 and !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_3 %}T3.2{% endif %} {% if !tarkistettu_ehdotus_lautakuntaan_2 %}T3{% endif %} |  | aina |  | vaiheen päätepiste | Tarkistettu ehdotus | [6 empty] | kyllä | kyllä
hyvaksyminenvaihe_alkaa_pvm | H1 | ei | automaattinen |  | T5 |  |  | T5 |  | aina |  | vaiheen alkupiste | Hyväksyminen | [6 empty] | kyllä | kyllä | hyvaksyminen_1
hyvaksymispaatos_pvm | H2 | kyllä | Pääkäyttäjä muokkaa Hyväksymisvaiheen näkymässä | Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M"] %}H1+20{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XS", "S"] %} T5 {% endif %} | työpäivät |  |  | aina |  |  | Hyväksyminen | [6 empty] | kyllä | kyllä | hyvaksyminen_1
hyvaksyminenvaihe_paattyy_pvm | H3 | ei | automaattinen |  | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M"] and hyvaksymispaatos_pvm %}H2{% endif %}{% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M"] and !hyvaksymispaatos_pvm %}H1+61{% endif %}{% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XS", "S"] %} T5 {% endif %} | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M"] %}H1+20{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XS", "S"] %} T5 {% endif %} | työpäivät | {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XL", "L", "M"] %}H1+61{% endif %} {% if kaavaprosessin_kokoluokka in ["XS", "S"] %} T5 {% endif %} | työpäivät | aina |  | vaiheen päätepiste | Hyväksyminen | [6 empty] | kyllä | kyllä | hyvaksyminen_1
voimaantulovaihe_alkaa_pvm | V1 | ei | automaattinen |  | H3 |  | työpäivät | H3 | työpäivät | aina |  | vaiheen alkupiste | Voimaantulo | [6 empty] | kyllä | kyllä | voimaantulo_1
voimaantulovaihe_paattyy_pvm | V2 | kyllä | Pääkäyttäjä | Voimaantulovaiheen tietojen muokkaus -näkymässä | {% if voimaantulo_pvm %} {{voimaantulo_pvm}} {% endif %} {% if tullut_osittain_voimaan_pvm %} {{tullut_osittain_voimaan_pvm}} {% endif %} {% if kumottu_pvm %} {{kumottu_pvm}} {% endif %} {% if rauennut %} {{rauennut}} {% endif %} {% if %} V1 + 40 {% endif %} | V1 + 20 | työpäivät | V1 + 40 | työpäivät | aina |  | vaiheen päätepiste | Voimaantulo | [5 empty] | selitys tietoon F-sarakkeessa Voimaantulovaihe voi päättyä jollakin näistä 4 tavalla (vain yksi vaihtoehto valitaan): 1. voimaantulo_pvm: Kaavaprosessi loppuu yleensä siihen, että kaava tulee voimaan. 2. tullut_osittain_voimaan_pvm: joskus käy niin, että vain osa tehdystä kaavasta tulee voimaan, ja muu osa ei tule. 3. kumottu_pvm: voimaan tullut kaava voidaan kumota, jolloin se ei ole enää voimassa. 4. rauennut: kaava ei tulekaan koskaan voimaan. | kyllä | kyllä | voimaantulo_1
milloin_periaatteet_esillaolo_alkaa | P3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | P1 + 19 | työpäivät | P2 + 14 | työpäivät | XL; {% if periaatteet_luotu %} | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_esillaolo_alkaa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin käynnistysvaiheen päättymispäivä. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | sama kuin rivi 7 | kyllä | ei
viimeistaan_mielipiteet_periaatteista | P5 | ei | automaattinen |  | P4 |  |  | P4 |  | XL; {% if periaatteet_luotu %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Periaatteet | [5 empty] | sama kuin rivi 7 | kyllä | ei
milloin_periaatteet_lautakunnassa | P7 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_3 %}P5.3 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_2 %}P5.2 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 %}P5 + 27{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P6 + 21{% endif %} {% if !jarjestetaan_periaatteet_esillaolo_1 and periaatteet_lautakuntaan_1 %}P6 + 21{% endif %} | työpäivät | XL; {% if periaatteet_luotu %} | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Periaatteet | vahvista_periaatteet_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun periaatteetvaiheen esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/Periaatteet -vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. | kyllä | ei
milloin_oas_esillaolo_alkaa_2 | O3.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4 + 19 | työpäivät | O2.2 + 14 | työpäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %} | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_2 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
viimeistaan_mielipiteet_oas_2 | O5.2 | ei | automaattinen |  | O4.2 |  |  | O4.2 |  | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_2 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | [6 empty] | kyllä | ei
milloin_oas_esillaolo_alkaa_3 | O3.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | O4.2 + 19 | työpäivät | O2.3 + 14 | työpäivät | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %} | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | OAS | vahvista_oas_esillaolo_alkaa_3 | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää myöhemmin kuin edellinen esilläoloaika. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
viimeistaan_mielipiteet_oas_3 | O5.3 | ei | automaattinen |  | O4.3 |  |  | O4.3 |  | {% if jarjestetaan_oas_esillaolo_3 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | OAS | [6 empty] | kyllä | ei
milloin_luonnos_esillaolo_alkaa | L3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | L1 + 19 | työpäivät | L2 + 14 | työpäivät | XL; {% if luonnos_luotu %} | esilläolopäivät | katkoviivan päätepiste; sisäpalkin alkupiste | Luonnos | vahvista_luonnos_esillaolo_alkaa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse päivä, joka on vähintään 20 työpäivää OAS-aineiston esilläolon jälkeen. | Alku- ja päättymispäivän välillä on oltava vähintään 15 arkipäivää loma-aikojen ulkopuolella. | Valitse arkipäivä, joka ei osu lomakauteen. | kts. 39 | kyllä | ei
viimeistaan_mielipiteet_luonnos | L5 | ei | automaattinen |  | L4 |  |  | L4 |  | XL; {% if luonnos_luotu %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Luonnos | [5 empty] | kts. 41 | kyllä | ei
milloin_kaavaluonnos_lautakunnassa | L7 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_3 %}L5.3 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_2 %}L5.2 + 27{% endif %} {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 %}L5 + 27{% endif %} | työpäivät | {% if jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L6 + 21{% endif %} {% if !jarjestetaan_luonnos_esillaolo_1 and kaavaluonnos_lautakuntaan_1 %}L6 + 21{% endif %} | työpäivät | XL; {% if luonnos_luotu %} | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Luonnos | vahvista_kaavaluonnos_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun luonnosvaiheen esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. | Selitys tietoon J-sarakkeessa/ Luonnos-vaiheessa ei aina ole lautakuntakäsittelyä. | kyllä | ei
milloin_kaavaehdotus_lautakunnassa | E8 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E1 + 27 | työpäivät | E7 + 21 | työpäivät | L, XL; {% if kaavaehdotus_lautakuntaan_1 %} | lautakunnan kokouspäivät | määräaikaetappi; katkoviivan päätepiste | Ehdotus | vahvista_kaavaehdotus_lautakunnassa | Kaavapino ilmaisee käyttäjille aikataulua koskevan virhetilanteen siten, että aikajanan ulkoasu on poikkeava (kts. aikajanan_ulkoasu.pptx) ja siinä näkyy teksti: "Projektin aikataulu ei ole ajantasalla." Etappiin ja sen jälkeen tuleviin etappeihin tulee tietokantaan tieto: ei ajantasalla. | Valitse tiistai, joka on vähintään 27 työpäivää sen jälkeen kun OAS-vaiheen (tai luonnosvaiheen) esilläolo päättyy eikä osu lomakauteen. |  | Valitse tiistai, joka ei osu lomakauteen. |  | kyllä | ei
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_2 | E6.2 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.2 | arkipäivät | E5.2 | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_2 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | kyllä | ei
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_3 | E6.3 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.3 | arkipäivät | E5.3 | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_3 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | kyllä | ei
viimeistaan_lausunnot_ehdotuksesta_4 | E6.4 | kyllä | Projektin vastuuhenkilö ja Pääkäyttäjä | Vastuuhenkilön aikataulun muokkaus –näkymässä ja Pääkäyttäjän päivämäärätietojen vahvistus –näkymässä |  | E5.4 | arkipäivät | E5.4 | arkipäivät | {% if kaavaehdotus_uudelleen_nahtaville_4 %} | arkipäivät | sisäpalkin päätepiste | Ehdotus |  |  | Valitse päiväksi sama tai myöhempi kuin nähtävilläolon päättymispäivä. |  |  |  | kyllä | ei
tullut_osittain_voimaan_pvm | V3 | kyllä | Pääkäyttäjä muokkaa Hyväksymisvaiheen näkymässä | Voimaantulovaiheen tietojen muokkaus -näkymässä |  | V1 + 20 | työpäivät |  |  | aina |  |  | Voimaantulo | [6 empty] | ei | kyllä | voimaantulo_1
voimaantulo_pvm | V4 | kyllä | Pääkäyttäjä muokkaa Hyväksymisvaiheen näkymässä | Voimaantulovaiheen tietojen muokkaus -näkymässä |  | V1 + 20 | työpäivät |  |  | aina |  |  | Voimaantulo | [6 empty] | ei | kyllä | voimaantulo_1
kumottu_pvm | V5 | kyllä | Pääkäyttäjä muokkaa Hyväksymisvaiheen näkymässä | Voimaantulovaiheen tietojen muokkaus -näkymässä |  | V1 + 20 | työpäivät |  |  | aina |  |  | Voimaantulo | [6 empty] | ei | kyllä | voimaantulo_1
rauennut | V6 | kyllä | Pääkäyttäjä muokkaa Hyväksymisvaiheen näkymässä | Voimaantulovaiheen tietojen muokkaus -näkymässä |  | V1 + 20 | työpäivät |  |  | aina |  |  | Voimaantulo | [6 empty] | ei | kyllä | voimaantulo_1
Note on I5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio
Note on I8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio
Note on I10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio
Note on I146: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio
Note on I147: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vakio

## Päivätyypit
| ARKIPÄIVÄT | TYÖPÄIVÄT | ESILLÄOLOPÄIVÄT | LAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT | VALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT | LOMAPÄIVÄT
Kaikki paitsi/vain nämä | kaikki paitsi | kaikki paitsi | kaikki paitsi | kaikki paitsi | vain nämä | vain nämä
Perustuu listaan |  | ARKIPÄIVÄT | TYÖPÄIVÄT
Voi muokata | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä
| lauantai | 1.-31.7. | vko 8 (ma, ti, ke, to, pe, la, su) | Pääsiäisen jälkeinen tiistai | vko 3 (ke) | 1.-31.7.
| sunnuntai | 27.12. | vko 42 (ma, ti, ke, to, pe, la, su) | Juhannusta edeltävä tiistai ja kesäkuu sen jälkeen | vko 5 (ke) | 27.12.
| 1.1. Uudenvuodenpäivä | 28.12. |  | (ma, ke, to, pe, la, su) | vko 7 (ke) | 28.12.
| 6.1. Loppiainen | 29.12. |  | 1.-31.7. (ti) | vko 9 (ke) | 29.12.
| Pitkäperjantai | 30.12. |  | vko 1 (ti) | vko 11 (ke) | 30.12.
| Toinen pääsiäispäivä | 31.12. |  | vko 2 (ti) | vko 13 (ke) | 31.12.
| 1.5. Vappupäivä | 2.1. |  | vko 8 (ti) | vko 15 (ke) | 2.1.
| Helatorstai | 3.1. |  | vko 31 (ti) | vko 17 (ke) | 3.1.
| 6.12. Suomen itsenäisyyspäivä | 4.1. |  | vko 42 (ti) | vko 19 (ke) | 4.1.
| juhannusaatto | 5.1. |  | vko 51 (ti) | vko 22 (ke) | 5.1.
| 24.12. Jouluaatto |  |  | vko 52 (ti) | vko 24 (ke)
| 25.12. Joulupäivä |  |  | vko 53 (ti) | vko 25 (ke)
| 26.12. Tapaninpäivä |  |  |  | vko 35 (ke)
vko 37 (ke)
vko 39 (ke)
vko 41 (ke)
vko 43 (ke)
vko 45 (ke)
vko 46 (ke)
vko 48 (ke)
vko 50 (ke)

## Kaikki koot etäisyydet
Aikatauluetappien etäisyydet edelliseen etappiin prosessin eri kokoluokissa: generoitu aikataulu ja minimietäisyydet
= vakioarvot, jotka ovat aina samat
|  | K1 | K2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | E1 | E7 | E8 | E4 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2 | työpäivien yhteenlaskettu summa
XL, jossa periaatteet ja luonnos | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 55 | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 100 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 40 | 695 | = yli 3 vuotta
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
|  | K1 | K2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | E1 | E7 | E8 | E4 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
XL, jossa periaatteet (ei luonnosta) | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 55 | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 40 | 569 | = yli 2,5 vuotta
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
|  | K1 | K2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | E1 | E7 | E8 | E4 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
XL, jossa luonnos (ei periaatteita) | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 100 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 40 | 569 | = yli 2,5 vuotta
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
|  | K1 | K2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | E1 | E7 | E8 | E4 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
L | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 40 | 413 | = noin 2 vuotta
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
|  | K1 | K2 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
M | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 40; P1: 0; P2: 25; P3: 15; P4: 15; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 25; O1: 15; O2: 22; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 10; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 61; L7: 0; L8: 40 | 289 | = noin 16 kk
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 5; P1: 0; P2: 5; P3: 15; P4: 15; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 5; O1: 15; O2: 22; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 5; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 20; L7: 0; L8: 20
|  | K1 | K2 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
S | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 40; P1: 0; P2: 25; P3: 15; P4: 15; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 25; O1: 15; O2: 22; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 10; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 0; L7: 0; L8: 40 | 228 | = noin 13 kk
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 5; P1: 0; P2: 5; P3: 15; P4: 15; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 5; O1: 15; O2: 22; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 5; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 0; L7: 0; L8: 20
|  | K1 | K2 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | E9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | H3 | V1 | V2
XS | Generoitu aikataulu: etäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 20; P1: 0; P2: 10; P3: 15; P4: 10; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 15; O1: 15; O2: 11; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 10; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 0; L7: 0; L8: 40 | 167 | = noin 9 kk
| Minimietäisyys edelliseen (työpäiviä) | K1: 0; K2: 5; P1: 0; P2: 5; P3: 15; P4: 10; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 5; O1: 15; O2: 11; O3: 0; O4: 0; O5: 0; O6: 5; L1: 21; L2: 0; L3: 0; L4: 0; L5: 0; L6: 0; L7: 0; L8: 20